## Sheet1
|  | Time to Complete |  |  | Completion Date
| Task | Predicted | Actual | Ratio | Predicted | Actual | Delta(Days)
1 | Write Test Plan | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 2014-10-20 | 2014-10-22 | 2
2 | Write test bench for input conditioner | 1 | 0.75 | 0.75 | 2014-10-26 | 2014-11-01 | 6
3 | Modify inputconditioner.v | 0.5 | 1 | 2 | 2014-10-26 | 2014-10-29 | 3
4 | Draw input conditioner circuit & find max glitch | 0.75 | 1 | 1.3333 | 2014-10-26 | 2014-10-29 | 3
5 | Write test bench for shift register | 1 | 0.5 | 0.5 | 2014-10-26 | 2014-11-01 | 6
6 | Modify shiftregister.v | 0.75 | 1 | 1.3333 | 2014-10-26 | 2014-11-01 | 6
7 | Design test sequence for shift register bring up | 1.5 | 0.25 | 0.16667 | 2014-10-28 | 2014-11-01 | 4
8 | Write toplevelshiftregisterbringup.v | 1 | 2 | 2 | 2014-10-28 | 2014-11-02 | 5
9 | Summarize ISE statistics | 0.5 | 0.5 | 1 | 2014-10-28 | 2014-11-02 | 5
10 | Write finite state machine | 2 | 1 | 0.5 | 2014-11-02 | 2014-11-02 | 0
11 | Write toplevelspimemory.v | 0.75 | 2 | 2.6667 | 2014-11-02 | 2014-11-02 | 0
12 | Create physical tester (Arduino etc) | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 2014-11-02 | 2014-11-01 | -1
13 | Write up tester strategy | 0.5 | 0.5 | 1 | 2014-11-02 | 2014-11-02 | 0
14 | Create breakable SPI memory | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 2014-11-02 | 2014-11-02 | 0
15 | Write up fault injection with schematic | 0.75 | 1 | 1.3333 | 2014-11-02 | 2014-11-02 | 0